# Информацияо результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг и анализ реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края» за 2021-2022 годы»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| с. Грачевка |  | 11 сентября 2023 года |

Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: ст. 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа Ставропольского края, п. 1.7 Плана работы Контрольно-счетной комиссии Грачевского муниципального округа на 2023 год.

Цели экспертно-аналитического мероприятия:

* оценка соответствия муниципальной программы приоритетам социально-экономического развития муниципального округа. Анализ и оценка соответствия целей и показателей реализации муниципальной программы приоритетам государственной политики Российской Федерации в сфере культуры;
* анализ достаточности и полноты набора показателей реализации муниципальной программы с точки зрения возможности оценки степени достижения целей;
* анализ и оценка соблюдения требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского муниципального при реализации муниципальной программы.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

* деятельность исполнительных органов муниципальной власти Грачевского муниципального округа Ставропольского края – ответственных исполнителей муниципальной программы «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края» за 2021-2022 годы» (далее - Муниципальная программа) по разработке и реализации муниципальной программы, а также контроля за ходом ее реализации;
* нормативное правовое регулирование разработки проекта муниципальной программы «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края» за 2021-2022 годы», подготовки отчетов о ходе реализации и оценки эффективности, а также контроля за ходом ее реализации.

Объект экспертно-аналитического мероприятия: управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, как ответственный исполнитель муниципальной программы.

Проверяемый период: 2021-2022 годы.

Срок проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 31 июля по 29 августа 2023 года.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее:

1. Муниципальная программа «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края» (далее – МП «Культура», Муниципальная программа) утверждена в соответствии с БК РФ, постановлением АГМО от 15.12.2020 № 22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского муниципального округа Ставропольского края», постановлением АГМО от 15.12.2020 № 24 «Об утверждении перечня муниципальных программ Грачевского муниципального округа Ставропольского края, планируемых к разработке в 2020 году», со сроком реализации с 2021 года по 2026 год.
2. Ответственным исполнителем Муниципальной программы определено управление культуры и туризма администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края (далее – Управление культуры).
3. Согласно Паспорту, а также текстовой части Муниципальной программы основная цель Муниципальной программы – создание условий для реализации конституционных прав граждан в сфере культуры в Грачевском муниципальном округе Ставропольского края.
4. В состав Муниципальной программы входит 3 подпрограммы:

подпрограмма «Предоставление услуг в сфере культуры на территории Грачевского муниципального округа Ставропольского края»;

подпрограмма «Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ»;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Грачевского муниципального округа Ставропольского края «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края»».

1. Сравнительный анализ показателей, установленных в Стратегии социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года и Прогнозах социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края на период 2021-2024 годов, с показателями, установленными в Муниципальной программе, показал, что при разработке МП «Культура» не в полной мере учтены основные показатели, установленные в Стратегии СЭР и Прогнозе СЭР Грачевского округа.

В ходе анализа и оценки соответствия целей и показателей реализации МП «Культура» приоритетам государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, обозначенным в Указах Президента Российской Федерации, параметрам долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года и иным документам стратегического планирования, установлено, что МП «Культура» в основном соответствует приоритетам государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, обозначенным в Указах Президента Российской Федерации, параметрам долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года и иным документам стратегического планирования.

Однако в Муниципальной программе отсутствуют основные направления приоритетов государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, обозначенные:

1. в Указе Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а именно:

увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года;

увеличение доли граждан, занимающихся волонтерской (добровольческой) деятельностью или вовлеченных в деятельность волонтерских (добровольческих) организаций, до 15 процентов.

1. в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и Законе Ставропольского края от 27.12.2019 № 110-кз "О Стратегии социально-экономического развития Ставропольского края до 2035 года", а именно:

создание условий для показа национальных кинофильмов в кинозалах, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек;

поддержка добровольческих движений в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации.

1. в Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, а именно:

повышение социального статуса семьи как общественного института, обеспечивающего воспитание и передачу от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм;

формирование новой модели культурной политики.

Следует отметить, что в системе показателей Муниципальной программы не предусмотрены целевые показатели, позволяющие оценить достижение целей, задач и приоритетов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, а именно:

уровень удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры;

доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений;

удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, в общей численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет.

1. В ходе анализа достаточности и полноты набора показателей реализации МП «Культура» с точки зрения возможности оценки степени достижения целей установлено, что:

Набор показателей решения задач Подпрограммы 1 не в полной мере обеспечивают возможность оценить степень достижения целей указанной подпрограммы. Так, в указанной подпрограмме отсутствуют показатели решения задач, характеризующие:

участие в государственной программе-конкурсе на получение гранта как лучший работник и лучшее учреждение в сельской местности;

обучение и переподготовку специалистов области культуры в профессиональных ВУЗах и СУЗах Ставропольского края и Краснодарского края.

Набор показателей решения задач Подпрограммы 2 обеспечивает возможность оценки степени достижения целей указанной подпрограммы и в целом отражает результативность реализации мероприятий в области предоставления услуг в сфере реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

1. В ходе анализа и оценка соблюдения требований Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Грачевского муниципального при реализации Муниципальной программы установлено, что структура МП «Культура» в основном соответствует требованиям, установленными п. 23 Порядка разработки программ и Методическими указаниями № 23.

Контрольно-счетной комиссией в 2020 году в соответствии с требованиями Порядка разработки программ была проведена экспертиза проекта муниципальной программы «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края», по результатам которой в АГМО СК направлены предложения (письмо КСК от 29.12.2020 № 01-11/215, Заключение КСК от 29.12.2020 № 01-11/214).

Проанализировав изменения, внесенные в программу (МП «Культура» в редакциях от 30.12.2020, от 29.12.2021, от 19.08.2022, от 25.11.2022) установлено, что на момент проверки Управлением культуры из 17-ти предложений, направленных КСК ГМО СК учтено полностью – 7, не учтено –10.

Таким образом, Управлением культуры в течение длительного периода не внесены изменения по результатам проведенной КСК ГМО СК экспертизы проекта МП «Культура».

1. Пунктом 35 Порядка разработки программ установлено, что муниципальные программы приводятся в соответствие с решением о бюджете Грачевского муниципального округа на соответствующий финансовый год и плановый период не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Статьей 179 БК РФ (в редакциях, действовавших в анализируемом периоде) установлено, что муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

В ходе проведенного анализа установлено, что МП «Культура» в первоначальной редакции от 30.12.2020 в целом согласована с Решением № 68[[1]](#footnote-1), что соответствует требованиям, установленным ст. 179 БК РФ, пунктом 35 Порядка разработки муниципальных программ.

В то же время установлено, что в течение 2021 года в Решение № 68 десять раз вносились изменения в части корректировки финансового обеспечения МП «Культура». При этом в нарушение п. 35 Порядка разработки муниципальных программ приведение Муниципальной программы в соответствие решению о бюджете не производилось.

Бюджет ГМО СК на 2022 год утвержден решением Совета ГМО от 21.12.2021 № 151. Изменение в МП «Культура» было произведено 29.12.2021, что соответствует сроку, установленному ст. 179 БК РФ, пунктом 35 Порядка разработки муниципальных программ. Однако объем финансового обеспечения МП «Культура» в редакции на 29.12.2021 (91 614,21 тыс. рублей) не соответствует объему финансового обеспечения на реализацию мероприятий МП «Культура», утвержденному Решением № 151 (156 488,39 тыс. рублей).

Установлено, что в 2022 году в Муниципальную программу дважды вносились изменения: постановления АГМО от 19.08.2022 № 795 и от 25.11.2022 № 1028.

МП «Культура» в редакции на 19.08.2022 (157 359,43 тыс. рублей) приведена в соответствие с Решением о бюджете на 2022 год в редакции от 17.06.2022 № 44 (157 359,43 тыс. рублей), что соответствует требований установленным пунктом 35 Порядка разработки муниципальных программ.

Объем финансового обеспечения МП «Культура» в редакции на 25.11.2022 (164 994,10 тыс. рублей) не соответствует объему финансового обеспечения на реализацию мероприятий МП «Культура», утвержденному Решением о бюджете на 2022 год в редакции от 13.10.2022 № 58 (165 044,10 тыс. рублей).

Также установлено, что в течение 2022 года в Решение № 151 еще шесть раз вносились изменения в части корректировки финансового обеспечения МП «Культура». При этом в нарушение п. 35 Порядка разработки муниципальных программ приведение Муниципальной программы в соответствие решению о бюджете не производилось.

1. Пунктом 36 Порядка разработки программ установлено, что в целях контроля за ходом реализации муниципальных программ отдел экономического развития АГМО ежеквартально осуществляет мониторинг хода реализации Программ, результаты которого, в соответствии с п. 55 Методических указаний № 23, размещаются на официальном сайте администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В соответствии с пунктом 39 Порядка разработки программ ответственным исполнителем Программы совместно с соисполнителями Программы ежегодно подготавливается Годовой отчет о ходе реализации Программы. В соответствии с пунктом 49 Порядка разработки программ годовой отчет подлежит размещению на официальном сайте ответственного исполнителя Программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Согласно пункту 46 Порядка разработки программ на основании годовых отчетов и результатов ежегодно проводимой финансовым управлением АГМО оценки эффективности, реализации Программ отдел экономического развития АГМО ежегодно осуществляет подготовку сводного годового доклада о ходе реализации и об оценке эффективности Программ.

В соответствии с вышеуказанными требованиями мониторинг хода реализации Программ, Годовые отчеты о ходе реализации Программы, а также Сводные годовые доклады размещены в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе анализа Сводных годовых докладов установлены расхождения между:

1. Таблицей № 12[[2]](#footnote-2) «Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программ администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» за 2021 год и данными об использовании средств местного бюджета на реализацию Программ, утвержденными решением Совета ГМО[[3]](#footnote-3) (суммы утвержденных и исполненных бюджетных ассигнований на выполнение мероприятий программы неверно отражены по целевым статьям расходов бюджета, так: 1) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии» не отражены расходы по целевой статье расходов 02.1.01.20322 «Расходы на проведение ремонта зданий и сооружений муниципальных учреждений и строительный контроль» на суммы: утвержденных бюджетных назначений – 580,79 тыс. рублей, кассового исполнения – 570,04 тыс. рублей, в то же время общая сумма утвержденных и исполненных бюджетных назначений по ЦСР 02.1.01.11010, 02.1.01.20240, 02.1.01.80010 завышена на 580,79 и 570,04 тыс. рублей соответственно. 2) по основному мероприятию «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии социально-культурными объединениями» не отражены расходы по целевой статье расходов 02.1.02.11010 «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений» на суммы: утвержденных бюджетных назначений – 38 396,92 тыс. рублей, кассового исполнения – 37 615,19 тыс. рублей. В то же время общая сумма утвержденных и исполненных бюджетных назначений по ЦСР 02.1.02.20240, 02.1.02.20322, 02.1.02.20770, 02.1.02.80010, 02.1.02.L4670 завышена на 38 396,92 и 37 615,19 тыс. рублей соответственно. По основному мероприятию «Оказание (выполнение) муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры» в ЦСР 02.2.00.11010 и 02.2.00.76890 неверно указан код основного мероприятия - «00» вместо «01»).
2. Таблицей № 12 за 2022 год и данными об использовании средств местного бюджета на реализацию Программ администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края, утвержденными решением Совета ГМО[[4]](#footnote-4) (только по двум основным мероприятия – «Обеспечение деятельности учреждений (оказание услуг) в сфере культуры и кинематографии» и «Обеспечение функций органа местного самоуправления» - сведения, представленные в Таблице № 12 Сводного годового доклада полностью соответствуют данным, утвержденным Решением № 29; в Таблицу № 12 необоснованно включены 11 ЦСР, не включенных в решении о местном бюджете на 2022 год, и в то же время в Таблице № 12 не отражены сведения об утвержденных и исполненных бюджетных назначениях по 6 ЦСР на общую сумму 123 480,94 и 115 805,39 тыс. рублей соответственно, кроме того, по оставшимся ЦСР суммы расходов бюджета отражены с отклонением от (-)370,66 до +43 647,13 тыс. рублей).
3. В 2021 году по МП «Культура» при плановом объеме финансирования 89 004,76 тыс. рублей, исполнение составило 87 956,96 тыс. рублей или 98,82%.

Фактическое освоение средств Основных мероприятий МП «Культура» из 13-ти показателей решения задач подпрограмм обеспечило 100-процентное выполнение 6-ти и перевыполнение 6-ти показателей решения задач и не обеспечило выполнение одного показателя решения задач, в части количества культурно-досуговых мероприятий, проводимых на базе культурно-досуговых учреждений ГМО СК (проведено 2269 мероприятий или 96,47% от планового показателя – 2352 мероприятия).

В 2022 году по МП «Культура» при плановом объеме финансирования 165 485,14 тыс. рублей, исполнение составило 157 572,35 тыс. рублей или 95,22%.

Фактическое освоение средств Основных мероприятий МП «Культура» из 15-ти показателей решения задач подпрограмм обеспечило 100-процентное выполнение 7-ти и перевыполнение 8-ми показателей решения задач.

1. Пунктом 34 Порядка разработки программ установлены основания внесений изменений в муниципальные программы.

Изменения, внесенные в МП «Культура» в период с 01.01.2021 по 31.12.2022, обусловлены в основном корректировкой объемов финансирования мероприятий, корректировкой наименований мероприятий, а также корректировкой значений показателей решения задач подпрограмм. Проведенный анализ показал, что основания внесения изменений не противоречат требованиям пункта 34 Порядка разработки программ.

1. В ходе проведения анализа изменений объема средств, предусмотренных на реализацию мероприятий МП «Культура», и оценки их влияния на изменение значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач установлено, что общий плановый объем финансирования, предназначенный на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в 2021 году изменялся 10 раз в диапазоне от +0,28% до +6,76%.

При этом, несмотря на рост объема финансирования мероприятий программы, корректировка значений индикаторов достижения целей и показателей решения задач в 2021 году не производились.

Таким образом, ввиду отсутствия корректировки показателей реализации мероприятий программы, в связи с изменением объема средств (увеличение, уменьшение), предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, можно сделать вывод об отсутствии увязки изменений объема финансирования Муниципальной программы в 2021 году и изменений установленных значений показателей реализации программы.

Общий плановый объем финансирования, предназначенный на реализацию мероприятий Муниципальной программы, в 2022 году изменялся 8 раз в диапазоне от (‑)0,07% до +4,66%.

В течение 2022 года в планируемые результаты реализации Муниципальной программы внесено два изменения: включен один новый показатель – «Количество конкурсов и фестивалей всех жанров (призовые места)» и скорректировано два показателя: «Среднемесячная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры» и «Количество окружных фестивалей, межмуниципальных туристических маршрутов».

Таким образом, в связи с изменением объема средств (увеличение, уменьшение), предусмотренных на реализацию мероприятий Муниципальной программы, осуществлена корректировка только трех из 15 показателей реализации мероприятий программы. При этом 53% показателей были выполнены в отчетном году с превышением плановых значений. Данные факты свидетельствуют о недостаточной увязке изменений объема финансирования Муниципальной программы и изменений установленных значений показателей реализации программы.

1. В ходе анализа обоснованности установленных планируемых значений показателей реализации Муниципальной программы, установлено, что подпунктом 17 Порядка разработки программ установлено, что вместе с проектом Программы в Контрольно-счетную комиссию ответственным исполнителем Программы представляются дополнительные документы, в т.ч. «сведения о формах федерального статистического наблюдения, если значения индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм Программы) определяются на основе данных федерального статистического наблюдения, сведения о методиках расчета значений индикаторов достижения целей Программы (показателей решения задач подпрограмм Программы), утвержденных Правительством Российской Федерации или федеральным органом исполнительной власти, Правительством Ставропольского края, администрацией или ответственным исполнителем Программы (соисполнителем Программы)».

Следует отметить, что Порядком разработки программ не предусмотрено требование о внесении корректировок в Сведения об источниках и методиках расчета показателей при включении в программу новых индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм, в связи с чем, для вновь включенных показателей: «Количество конкурсов и фестивалей всех жанров (призовые места)» и «Количество окружных фестивалей, межмуниципальных туристических маршрутов» в Муниципальной программе отсутствуют сведения об источниках информации и/или о методиках расчета значений данных показателей.

Также в ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено, что представленные вместе с проектом Муниципальной программы сведения содержат только источники данных для показателей (без указания порядка расчетов), которые не применимы для расчета плановых значений показателей реализации МП «Культура», а применимы только для получения отдельных фактически достигнутых значений показателей.

По результатам проведенной оценки достоверности расчетов, достигнутых значений показателей реализации мероприятий МП «Культура» по итогам 2021-2022 годов установлено:

отклонение по трем показателям;

по одному показателю расчет не осуществлен, поскольку на момент проверки не наступил срок представления отчетности, являющейся источником информации по данному показателю;

по одному показателю расчет не осуществлен, поскольку в Муниципальной программе отсутствуют сведения об источниках информации (методике расчета);

по 8-ми показателям расчет не осуществлен, поскольку в форме отчетности отсутствует соответствующий показатель и в Муниципальной программе не указана методика расчета значений данного показателя.

Управлением культуры в ходе экспертно-аналитического мероприятия представлены также Отчеты о деятельности муниципальных учреждений культуры Грачевского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год и за 2022 год, направляемые Управлением культуры в министерство культуры Ставропольского края.

На основании представленных сведений Контрольной-счетной комиссией произведен расчет доли муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, а также доли зданий муниципальных учреждений культуры, которые находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры.

При этом ни один из рассчитанных КСК показателей не соответствует значениям показателя «Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры», отраженному в Сводных годовых докладах за 2021 и за 2022 годы, что ставит под сомнение достоверность сведения о значения индикаторов достижения целей программы и показателей решения задач подпрограмм, представленных в Сводных годовых докладах.

Предложения (рекомендации):

1. Направить Информацию о результатах проведенного экспертно-аналитического мероприятия Главе Грачевского муниципального округа, в Совет Грачевского муниципального округа.

Управлению культуры АГМО:

1. Обеспечить полноту отражения в муниципальной программе «Культура Грачевского муниципального округа Ставропольского края», утвержденной постановлением АГМО от 30.12.2020 № 63 (далее – Муниципальная программа, МП «Культура»), документов стратегического планирования Грачевского муниципального округа Ставропольского края, отражающих приоритеты, цели и задачи развития Грачевского муниципального округа в сфере культуры.
2. Обеспечить соответствие МП «Культура» основным приоритетным направлениям государственной политики Российской Федерации в сфере культуры, предусмотренным Указами Президента Российской Федерации № 204, № 474 и Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года.
3. Обеспечить в МП «Культура» наличие целевых показателей, позволяющих оценить достижение целей, задач и приоритетов Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года.
4. Обеспечить соответствие показателей МП «Культура» показателям, установленным Стратегией социально-экономического развития Грачевского муниципального округа Ставропольского края до 2035 года.
5. Обеспечить согласованность объема финансирования основных мероприятий МП «Культура» с запланированными результатами и показателями.
6. Обеспечить своевременность приведения МП «Культура» в соответствие с решением о бюджете.
7. Обеспечить своевременное формирование и корректировку по основным мероприятиям подпрограмм МП «Культура».
8. Обеспечить планирование значений показателей в соответствии со значениями показателей, установленными в соглашениях, заключенных с региональными органами исполнительной власти.

Администрации Грачевского муниципального округа:

1. Обеспечить соответствие сведений, отражаемых в Таблице № 12 «Отчет об использовании средств местного бюджета на реализацию Программ администрации Грачевского муниципального округа Ставропольского края» Сводного годового доклада, данным об исполнении бюджета за соответствующий финансовый год, утверждаемым Советом ГМО.
2. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Порядок разработки программ в части требований к содержанию муниципальных программ. А именно, дополнить пункт 23 Порядка разработки программ требованием о наличии в составе муниципальной программы «Методики расчета значений показателей муниципальной программы», а также предусмотреть условия, порядок и сроки внесения изменений в данную Методику, в случае включению в муниципальную программу в ходе ее исполнения новых индикаторов достижения целей муниципальной программы и/или показателях решения задач подпрограмм муниципальной программы.

Предусмотреть в Методике расчета значений показателей муниципальной программы, в том числе:

наличие формул (порядков) расчета и источников данных планируемых значений показателей в отношении всех показателей;

наличие формул (порядков) расчета и источников данных фактически достигнутых значений показателей в отношении всех показателей;

наличие источников данных, необходимых для расчета планируемых и фактически достигнутых значений показателей, имеющих утвержденные формы отчетности в соответствии с действующим законодательством и (или) содержащиеся в открытых источниках;

исключение источников данных, не имеющих утвержденных форм отчетности.

1. Решение Совета Грачевского муниципального округа от 21.12.2020 № 68 «О бюджете Грачевского муниципального округа Ставропольского края на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» [↑](#footnote-ref-1)
2. Приложение к Сводному годовому докладу о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ, ежегодно подготавливаемому отделом экономического развития администрации Грачевского муниципального округа [↑](#footnote-ref-2)
3. Решение Совета ГМО от 17.06.2022 г. № 42 «Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края за 2021 год» [↑](#footnote-ref-3)
4. Решение Совета ГМО от 22.06.2023 г. № 29 «Об исполнении бюджета Грачевского муниципального округа Ставропольского края за 2022 год» [↑](#footnote-ref-4)